## MR Actual
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCION: Secretaria de Educación
UNIDAD: Auditoria Interna
PROCESO: Ejecución de Auditoria
FECHA: 13 de agosto de 2013.
|  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | SEVERIDAD | VALOR
No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIF. | VALOR P. | CLASIF. | VALOR I. | DEL RIESGO | S=P x I
1 | Realizar investigaciones Especificas a las diferentes dependencias de la S. E. | Personal que realiza auditorias, recibe beneficio directo (viáticos de la administración del centro educactivo y oriente indebidamnte el objetivo principal. | Probable | 5 | Catastrofica | 5 | ALTO | 25
2 | Realizar Auditorías Financieras y de cumplimiento Legal a Dependencias de la Secretaría de Educación. | No se cumplen las metas previstas en el POA, por realizar actividades no comtempladas y/o exista un recorte presupuestario por incumplimiento del mismo | Probable | 4 | Catastrofica | 5 | ALTO | 20
3 | Elaborar el POA de acuerdo a criterios de priorización con enfasis a unidadedes de mayor riesgo. | Que el presupuesto asignado a la UAI se desvie y/o se ejecute en otros unidades. | Probable | 4 | Moderado | 3 | NEDIO | 12
4 | Realizados gastos administrativos para el desarrollo de actividades y el logro de metas. | Los funcionarios de la S.E. asignan personal por contrato para el desarrollo de auditorias y al terminar la vigencia del contrato los informes quedan inconclusos. | Probable | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9
5 | Pagados personal para el logro de los objetivos previstos en la UAI. | Invertir recursos en realizar auditorias y que las mismas no sean notificadas por intereses contrarios. | Moderadas | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9
Note on B10: LLperalta: Auditorias Especiales.
Note on B11: LLperalta: Auditorías Financieras, Auditorias de Cumplimiento Legal y Auditrias de Gestión.
Note on B12: LLperalta: El Riesgo es no hacerlo y hacerlo mal.
Note on C12: LLperalta: Este riesgo se da en la ejecución, no en la elaboración.
Note on B13: LLperalta: Esto se da al meomento del desarrollo de las actividades de Auditoría.
Note on B14: LLperalta: Esto se da al meomento del desarrollo de las actividades de Auditoría.

## MR Propuesta
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCION: Secretaria de Educación
UNIDAD: Auditoria Interna
PROCESO: Ejecución de Auditoria
FECHA: 25 de septiembre de 2013.
|  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | SEVERIDAD | VALOR | ACTIVIDADES | RESIDUAL | RANKING
No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIF. | VALOR P. | CLASIF. | VALOR I. | DEL RIESGO | S=P x I | DE CONTROL
1 | Elaborar el POA/Presupuesto de la UAI de acuerdo a criterios de priorización con enfasis a unidades de mayor riesgo. | No elaborar el POA/Presupuesto | Aceptable | 1 | Catastrofica | 5 | BAJO | 5 | Asignar un persona para su elaboración y una correcta revisión, para aprobación | 2 | 7
|  | Elaborar mal el POA/Presupuesto de la UAI y no alcanzar las metas y objetivos de S. E. | Probable | 3 | Moderado | 4 | MEDIO | 12 | Analizar, planificar y presupuestar bien las actividades para desarrollar las priorizaciones de mayor riesgo de las distintas unidades de la S.E. | 3 | 6
2 | Realizar Auditorias Especiales de investigaciones Especificas a las diferentes dependencias de la S. E. | El personal que realiza auditorias, recibe beneficio directo (viáticos) de la administración del centro educactivo a examinar, creando la posibilidad de oriente indebidamente el objetivo principal. | Probable | 5 | Catastrofica | 5 | ALTO | 25 | No recibir financiamiento de ninuguna instituciones a examinar. | 9 | 1
|  | Por ajustes presupuestario negativos para la UAI. | Probable | 4 | Moderado | 3 | MEDIO | 12 | Atender todas y cada una de las solicitudes que califiquen, recibidas de la Secretaria General de la S.E. | 6 | 4
|  | Los funcionarios de la S.E. asignan personal por contrato para el desarrollo de auditorias y al terminar la vigencia del contrato, los informes quedan inconclusos. | Moderadas | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir la recomendaciones de los organismos interncionales de cooperación y el TSC, con relación al personal de UAI. | 6 | 2
|  | La S. E. Invierte recursos en personal temporal para realizar auditorias y que los resultados no sean notificadas por intereses contrarios. | Moderadas | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir la recomendaciones de los organismos interncionales de cooperación y el TSC, con relación al personal de UAI. | 6 | 3
3 | Realizar: Auditorías Financieras, Auditorias de Cumplimiento Legal y Auditorias de Gestión a difernetes Dependencias de la Secretaría de Educación, según el POA anual. | No cumplir con las metas previstas en el POA, por realizar actividades no contempladas en el mismo. | Probable | 4 | Catastrofica | 5 | ALTO | 20 | Supervisión y seguimiento a los crogramas de cumplimiento de actividades del POA/Presupuesto | 6 | 5
|  | Por ajustes presupuestario negativos para la UAI. | Probable | 4 | Moderado | 3 | MEDIO | 12 | Supervisión y seguimiento a los crogramas de cumplimiento de actividades del POA/Presuúesto | 6 | 4
|  | Los funcionarios de la S.E. asignan personal por contrato para el desarrollo de auditorias y al terminar la vigencia del contrato, los informes quedan inconclusos. | Probable | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir la recomendaciones de los organismos interncionales de cooperación y el TSC, con relación al personal de UAI. | 6 | 2
|  | La S. E. Invierte recursos en personal temporal para realizar auditorias y que los resultados no sean notificadas por intereses contrarios. | Moderadas | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir la recomendaciones de los organismos interncionales de cooperación y el TSC, con relación al personal de UAI. | 6 | 3
Aceptable
Moderadas
Probable
Catastrofica

## Denuncia
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCION: Secretaria de Educación
UNIDAD: Auditoria Interna
PROCESO: Proceso de Auditoria Especial (Denuncías)
FECHA: 25 de septiembre de 2013.
|  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | SEVERIDAD | VALOR | ACTIVIDADES | RESIDUAL | RANKING
No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIF. | VALOR P. | CLASIF. | VALOR I. | DEL RIESGO | S=P x I | DE CONTROL
1 | Recepción de la Denuncia de la Secretaria General S.E. | Que la información no se especifica y clara. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Analizar las denuncias recibidas y priorizar las especificas y claras. | 6 | 4
2 | Orden de trabajo para Asignar la Auditoría. | Poco personal en UAI-SE | Moderado | 3 | Catastrofe | 5 | ALTO | 15 | Seguir las recomendaciones del TSC y los Organismos Internacionales | 3 | 1
|  | Personal no capacitado. | Moderado | 3 | Catastrofe | 5 | ALTO | 15 | Capacitaciones contantes de Metodos y Procedmientos de AI | 3 | 2
3 | Elaboración de Planificación de trabajo de Auditoria. | No hacer la Planificación a tiempo | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Establecer un parametro de tiempo para la elaboración d ela Planificiación, desde la recepción de la Orden de Trabajo. | 2 | 5
4 | Elaborar Programa de Trabajo | No establecer un alcance de la muetra real y alcansable. | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Realizar las investigaciones en los archivos permanentes, con casas similares en el pasado. | 1 | 6
5 | Revisión y Autorización del plan de trabajo de la Auditoría. | Que no sea revisado. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Dar seguimiento de la aprobación de la Planificación. | 2 | 3
6 | Visita Previa | No realizar la visita previa | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Establecer está acción dentro del proceso de Auditoria. | 6 | 9
7 | Transporte de la Comisión | Que no haya vehículos, para la movilización de la Comisión. | Probable | 3 | Moderado | 4 | MEDIO | 12 | Solicitar con antelación vehículo a la unidad de tranpsorte y gestionar la asignación de un veh´ciulo 4X4 para UAI-SE | 6 | 22
8 | Instalación de la Comisión | No instalar la comisión en tiempo y forma. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir el Cronograma de Actividades antes autorizado. | 3 | 8
9 | Solicitud de espacio físico | Espacio físico inadecuado. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | No Aceptar espacios físicos que no reunan las condiciones mínima de seguridad e higuiene. | 6 | 7
10 | Solicitar todos los docuentos necesarios para desarrollar el examen planificado. | No recibir la información solicitada. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Establecer fechas en las solicitudes. | 6 | 11
|  | Recibir la información incompleta. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Revisar a tiempo y señalar la falta de información, acordando un tiempo prudencial. | 6 | 10
11 | Elaborar los papeles de trabajo, los analiticas y sumarias necesarias. | No utilizar los formatos autorizados | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Aplicar los formatos previamente autorizados. | 2 | 18
12 | Transporte de la Comisión | Que no haya vehículos, para el retorno de la Comisión. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Solicitar con antelación vehículo a la unidad de tranpsorte y gestionar la asignación de un veh´ciulo 4X4 para UAI-SE | 6 | 22
13 | Elaboración de Informe | No utilizar los formatos autorizados | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Aplicar los formatos previamente autorizados. | 1 | 12
14 | Revisión del Informe por le Supervisor de la UAI-SE | No revisión del informe | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 16
|  | Tardanza en la revisión del informe | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 15
15 | Aprobación del Informe por le Auditor (a) Interno (a) S.E. | No Aprobación del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 14
|  | Tardanza en la Aprobación del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 13
16 | Revisión del Supervisor del Tribunal Superior de Cuentas. | Tardanza en la Autorización del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión y autorización de los informes. | 3 | 17
17 | Revisión del Informe a la Máxima autoridad de la S. E. con los resultados de la investigación | No remitir el Informe | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Cumplir la fecha límite de presentación de Informe. | 1 | 19
18 | Remisión del Informe al TSC. | No remitir el Informe | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Cumplir la fecha límite de presentación de Informe. | 1 | 20
19 | Archivar el informe | No Archivar el informe | Aceptable | 3 | Aceptable | 3 | BAJO | 9 | Cumplir con el proceso completo siguiendo el orden correlativo de Orden de Trabajo y una correcta supervisión | 1 | 21

## A-F.-G.yC.L.
MATRIZ DE RIESGOS
INSTITUCION: Secretaria de Educación
UNIDAD: Auditoria Interna
PROCESO: Proceso de Auditorías Financieras, de Cumplimiento Legal y de Gestión.
FECHA: 25 de septiembre de 2013.
|  |  | PROBABILIDAD |  | IMPACTO |  | SEVERIDAD | VALOR | ACTIVIDADES | RESIDUAL | RANKING
No. | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CLASIF. | VALOR P. | CLASIF. | VALOR I. | DEL RIESGO | S=P x I | DE CONTROL
1 | Orden de trabajo para Asignar la Auditoría, extraida del Plan Anual de la UIA-SE. | Poco personal en UAI-SE | Moderado | 3 | Catastrofe | 5 | ALTO | 15 | Seguir las recomendaciones del TSC y los Organismos Internacionales | 3 | 1
|  | Personal no capacitado. | Moderado | 3 | Catastrofe | 5 | ALTO | 15 | Capacitaciones contantes de Metodos y Procedmientos de AI | 3 | 2
2 | Elaboración de Planificación de trabajo de Auditoria. | No hacer la Planificación a tiempo | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Establecer un parametro de tiempo para la elaboración d ela Planificiación, desde la recepción de la Orden de Trabajo. | 2 | 4
3 | Elaborar Programa de Trabajo | No establecer un alcance de la muetra real y alcansable. | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Realizar las investigaciones en los archivos permanentes, con casas similares en el pasado. | 1 | 5
4 | Revisión y Autorización del plan de trabajo de la Auditoría. | Que no sea revisado. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Dar seguimiento de la aprobación de la Planificación. | 2 | 3
5 | Visita Previa | No realizar la visita previa | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Establecer está acción dentro del proceso de Auditoria. | 6 | 8
6 | Transporte de la Comisión | Que no haya vehículos, para la movilización de la Comisión. | Probable | 3 | Moderado | 4 | MEDIO | 12 | Solicitar con antelación vehículo a la unidad de tranpsorte y gestionar la asignación de un veh´ciulo 4X4 para UAI-SE | 6 | 21
7 | Instalación de la Comisión | No instalar la comisión en tiempo y forma. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguir el Cronograma de Actividades antes autorizado. | 3 | 7
8 | Solicitud de espacio físico | Espacio físico inadecuado. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | No Aceptar espacios físicos que no reunan las condiciones mínima de seguridad e higuiene. | 6 | 6
9 | Solicitar todos los docuentos necesarios para desarrollar el examen planificado. | No recibir la información solicitada. | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Establecer fechas en las solicitudes. | 6 | 10
|  | Recibir la información incompleta. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Revisar a tiempo y señalar la falta de información, acordando un tiempo prudencial. | 6 | 9
10 | Elaborar los papeles de trabajo, los analiticas y sumarias necesarias. | No utilizar los formatos autorizados | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Aplicar los formatos previamente autorizados. | 2 | 17
11 | Transporte de la Comisión | Que no haya vehículos, para el retorno de la Comisión. | Probable | 4 | Probable | 4 | ALTO | 16 | Solicitar con antelación vehículo a la unidad de tranpsorte y gestionar la asignación de un veh´ciulo 4X4 para UAI-SE | 6 | 21
12 | Elaboración de Informe | No utilizar los formatos autorizados | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Aplicar los formatos previamente autorizados. | 1 | 11
13 | Revisión del Informe por le Supervisor de la UAI-SE | No revisión del informe | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 15
|  | Tardanza en la revisión del informe | Moderado | 3 | Probable | 4 | MEDIO | 12 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 14
14 | Aprobación del Informe por le Auditor (a) Interno (a) S.E. | No Aprobación del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 13
|  | Tardanza en la Aprobación del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión de los informes. | 3 | 12
15 | Revisión del Supervisor del Tribunal Superior de Cuentas. | Tardanza en la Autorización del informe | Moderado | 3 | Moderado | 3 | MEDIO | 9 | Seguimiento continuo de la revisión y autorización de los informes. | 3 | 16
16 | Revisión del Informe a la Máxima autoridad de la S. E. con los resultados de la investigación | No remitir el Informe | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Cumplir la fecha límite de presentación de Informe. | 1 | 18
17 | Remisión del Informe al TSC. | No remitir el Informe | Aceptable | 2 | Aceptable | 2 | BAJO | 4 | Cumplir la fecha límite de presentación de Informe. | 1 | 19
18 | Archivar el informe | No Archivar el informe | Aceptable | 3 | Aceptable | 3 | BAJO | 9 | Cumplir con el proceso completo siguiendo el orden correlativo de Orden de Trabajo y una correcta supervisión | 1 | 20